АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КАЛИНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

347327 Ростовская область, станица Калининская, ул. Центральная, 66, тел. (886391) 46-3-74, 46-3-73, факс ( 886391) 46-3-74, эл. почта kalininscool @yandex.ru, ИНН 6137005930, КПП 613701001, БИК 016015102, Банк: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону// УФК по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону. р/с 03234643606570005800, к/с 40102810845370000050, л/с 20586Х14780 УФК по РО, ОГРН 1026101718598, ОКПО 42690674, ОКТМО 60657420101

ОКОГУ 421007, ОКАТО 60257820001, ОКВЭД 85.14, ОКФС 14, ОКОПФ 75403, ПФР № 071-036-002122

Рассмотрена Утверждаю:

на педагогическом совете директор МБОУ Калининская СОШ

Протокол № от «\_\_»\_\_\_\_2021г. \_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Капканов

 приказ № от «\_\_»\_\_\_\_\_2021г.

**Программа антирисковых мер по направлению**

 **«Пониженный уровень школьного благополучия МБОУ Калининской СОШ»**

ст.Калининская

2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Направление программы | Целевая программа антирисковых мер по направлению «Пониженный уровень школьного благополучия МБОУ Калининской СОШ» (в соответствии с «рисковым профилем» sch613482)(далее - Программа) |
| 2. | Цель | Повышение уровня школьного благополучия к концу 1 полугодия 2021 -2022 учебного года за счет создания условий для снижения уровня тревожности обучающихся и повышения психолого-педагогической компетентности педагогов. |
| 3. | Задачи программы | - понижение уровня тревожности обучающихся- повышение психолого-педагогической грамотности педагогов, культуры педагогического общения |
| 4. | Целевые индикаторы и показатели программы | - ситуации конфликтов и буллинга в школе - отношения в педагогическом коллективе - доля обучающихся, столкнувшихся с несправедливым отношением учителей к себе |
| 5. | Методы сбора и обработки информации | - анкетирование - анализ  |
| 6. | Сроки реализации программы | 30.05.2021-31.12.2021 |
| 7. | Мероприятия по достижению целей и задач | 1. Проведение диагностики уровня тревожности и интерпретация результатов, определение «группы риска»
2. Проведение классных часов по снятию тревожности
3. Проведение контрольной диагностики уровня тревожности и диагностики познавательной активности
4. Подбор методик для диагностики педагогов

5. Проведение занятий с педагогами по формированию навыка конструктивного решения проблемных педагогических ситуаций |
| 8. | Ожидаемые результаты | 1. Снижение уровня тревожности обучающихся может привести к изменению познавательной активности, а именно к повышению ее уровня

2.Повышение уровня психолого-педагогической грамотности: сформированности навыков конструктивного решения ряда педагогических ситуаций, владение способами профилактики и преодоления эмоциональной напряженности |
| 9. | Исполнители | Пылова Е.Д. - заместитель директора по ВР, классные руководители |

«Дорожная карта»

реализации программы антирисковых программ по направлению

«Пониженный уровень школьного благополучия»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Участники |
| 1. Понижение уровня тревожности обучающихся | 1.1.Подбор методик для диагностики уровня тревожности | в течение года |  зам.директора по ВР, классные руководители | обучающиеся, педагоги школы |
| 1.2.Проведение классных часов по снятию тревожности у обучающихся. | в течение года | классные руководители | обучающиеся, педагоги школы |
| 1.3.Проведение контрольной диагностики уровня тревожности и диагностики познавательной активности | 20.10.2021 | классные руководители | обучающиеся, педагоги школы |
| 2.Повышение психолого­педагогической грамотности педагогов, культуры педагогического общения | 2.1.Подбор методик для диагностики педагогов | в течение года |  зам.директора по ВР, классные руководители | обучающиеся, педагоги школы |
| 2.2.Методическое объединение классных руководителей поформированию навыка конструктивногорешения проблемных педагогических ситуаций | в течение года |  зам.директора по ВР, классные руководители |  педагоги школы  |
| 2.3. Занятие с использованием психологических технологий с элементами тренинга  | 25.05.2021 | Зам. директора по ВР | педагоги ОУ, Губенко Елена Николаевна - педагог – психолог МБОУ лицей №1 г.Цимлянска, руководитель МО педагогов –психологов. |