УТВЕРЖДАЮ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Приложение 2

Директор МБОУ Калининской СОШ к приказу МБОУ

Цимлянского района Ростовской области Калининской СОШ

Капканов Н.Н. Цимлянского района

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. Ростовской области

от 25.01.2021 г. № 8/1-о

## ПЛАН

## первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021году на базе

МБОУ Калининской СОШ Цимлянского района Ростовской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный | Срок |
| 1. | Организационные мероприятия:-изучение нормативно правовых документов по вопросу созданияЦентров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021году;-изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста» |  |  |  |
| Проекты оформления кабинетов | Директор школы, учителя физики, химии, биологии | Январь |
| 2 | Формирование и согласование инфраструктурного листа по центрам «Точка роста» | Список оборудования | Директор школы, учителя физики, химии, биологии | февраль |
| 3. | Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования научно- естественной и технологической направленности. | Приказ по школе | директор | март |
| 4. | Разработка и утверждение примерного Положения о Центре « Точка роста» | Положение | директор | март |
| 4. | Разработка и утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста»; | Приказ по школе | директор | март |
| 5. | Формирование и согласование дизайн - проектов центров «Точка роста» | Распорядительный акт отдела образования | Директор школы, учителя физики, химии, биологии | апрель |
| 6 | Проведение торгов на приобретение учебного оборудования, мебели для кабинетов «Точка роста», заключение договоров | Приказ по школе | директор | май- июнь |
| 7 | Проведение торгов на ремонтные работы, заключение договоров | Приказ по школе | директор | май- июнь |
| 7 | Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центров «Точка роста» | Подписание акта выполненных работ | Заведующий хозяйством, директор | июль |
| 8 | Мониторинг установки и наладки оборудования | Подписание акта выполненных работ | Заведующий хозяйством, директор | август |  | директор | май- июнь |
| 9 | Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центров « Точка роста» | Приказ по школе | Руководитель центра «Точка роста» | сентябрь |
| 10 | Открытие и начало работы центров « Точка роста» в единый день открытия | линейка | Руководитель центра «Точка роста» | август 2021 |
| 11 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Мониторинг на сайте МО РО | Руководитель центра «Точка роста» | 1 раз в квартал |

## 