# АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# КАЛИНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

# ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

347327 Ростовская область,  станица  Калининская, ул. Центральная, 66, тел. (8291 ) 46-3-74, 46-3-73, факс ( 8291 ) 46-3-74,                                                                эл. почта kalininscool @yandex.ru,ИНН 6137005930, КПП 613701001, Банк: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону

р/с 40701810660151000318, л/с 20586Х14780 УФК по РО, ОГРН 1026101718598, ОКПО 42690674, ОКТМО 60657420

ОКОГУ 421007, ОКВЭД 80.21.2, ОКФС 14, ОКОПФ 20903, ПФР № 071-036-002122

Аналитическая справка МБОУ Калининской СОШ Цимлянского района                                      о реализации программы антирисковых мер по направлению                                               «Низкий уровень вовлеченности родителей»

Цель: анализ 2 этапа реализации программы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень вовлеченности родителей».

Достигнутые результаты.

В МБОУ Калининской СОШ за период 2 этапа (до 20 октября 2021г.) в рамках выполнения Программы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень вовлеченности родителей» достигнуты следующие результаты:

| задача | мероприятие | Сроки реализации | ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкетирование родителей по степени удовлетворенности качеством образования | Проведение анкетирования родителей на выявление степени удовлетворения качеством образования | 30.06.2021 | классные руководители | мониторинг удовлетворенности родителей степенью вовлеченности в деятельность МБОУ Калининской СОШ Цимлянского района https://disk.yandex.ru/i/9MDBOnGSAC9G6A |
| Активизация родителей в управлении школой посредством управляющего совета, родительских комитетов класса и школы | Привлечение родителей к участию в управлении школой | 26.08.2021 | классные руководители, заместитель директора по УВР и ВР | Справка о работе общешкольного родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/y89vIHjKzwR83A |  |
|  | Участие родителей в родительском всеобуче | 23.09.2021 21.10.2021 | классные руководители, заместитель директора по УВР и ВР | Анализ участия родительской общественности в родительском всеобуче https://disk.yandex.ru/i/mftwcq8o3mUCIA |

С июня по октябрь проводился мониторинг удовлетворенности родителей степенью вовлеченности в деятельность школы.

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его педагогического коллектива.

Количество респондентов: 96 чел., (100%  от общего числа родителей)

Результаты анкеты:

| критерии | показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | удовлетворительное | частично | не удовлетворительное |
| качество проведения родительских собраний | 88,5% | 9,5% | 2% |
| формы работы с родителями | 58% | 38% | 4% |
| взаимоотношения с педагогическим коллективом | 98% | 2% | 0% |
| взаимоотношения с администрацией | 91% | 9% | 0% |
| степень вовлеченности в деятельность в ОУ | 50% | 48% | 2% |

При анализе полученных количественных данных, приведенных в таблице, можно сделать следующие выводы об удовлетворенности родителей степенью вовлеченности в деятельность МБОУ Калининской СОШ:

- Качеством проведения родительских собраний удовлетворены 85 респондента (88,5%), не удовлетворены 2 респондента (2%), удовлетворены частично 9 респондентов (9,5%). Это говорит о том, что большинство родителей посещают родительские собрания с удовольствием и интересом.

- Формой работы с родителями удовлетворены 56 респондентов (58%), не удовлетворены 4 респондента (4%), удовлетворены частично 36 респондентов (38%). Мнение родителей свидетельствует о желании разнообразить формы взаимодействия школы с родителями.

- Большинство родителей считают, что их взаимоотношения с педагогическим составом носят позитивный характер. Взаимоотношениями с педагогическим коллективом удовлетворены 94 респондентов (98%), удовлетворены частично 2 респондентов (2%), следует отметить об отсутствии респондентов не удовлетворенных взаимоотношениями с педагогическим коллективом в данном образовательном учреждении.

- Большинство родителей считают, что их взаимоотношения с администрацией носят позитивный характер. Ими удовлетворены 87 респондент (91%), удовлетворены частично 9 респондентов (9%), также отсутствуют респонденты не удовлетворенные взаимоотношениями с администрацией данного образовательного учреждения.

- Степень вовлеченности родителей в деятельность ОУ, можно считать удовлетворительной по мнению 48 респондентов (50%). Такие родители удовлетворены степенью получения информации о деятельности данного образовательного учреждения, участвуют в различных общественных управлениях ОУ, принимают активное участие в организации и